## Tabelle1
Nr. | Risikobeschreibung | Eintrittswahrscheinlichkeit | Auswirkung | Risikoart | Chance/Bedrohung | Behandlung | Beschreibung der Behandlung
R1 | Ausfall des Hostservers | 15% | 100% | technologisch | Bedrohung | Eventualpan erstellen | Durch ein Backup server ist ein Eventualpan die Auswirkungs minderung soll erstellt worden
R2 | Zeitmanegment (verkalkuliert, Zeitmangel) | 30% | 80% |  | Bedrohung | Vermeidung | Durch regelmäßige Aktualisierung des Zeitplans soll eine verkalkulierung am ende Vermieden werden
R3 | Webhosting vereinfacht Nutzung durch Enduser | 90% | 50% |  | Chance | Ergreifen | Ergreifen der Chance aufgrund der großen Eintrittswahrscheinlichkeit und prositiver auswirkung
R4 | Zuviele Bugs im Abschluss Test | 50% | 75% |  | Bedrohung | Reduzierung | Durch häufigere Test um die Bugs früher finden und die Eintrittswahrscheinlichkeit zu Reduzieren
R5 | Kleinere Bugs werden nicht gefunden | 80% | 10% |  | Bedrohung | Akzeptieren | Akzeptanz aufgrund der Geringen auswirkung
R6 | Größere Bugs werden nicht gefunden | 5% | 90% |  | Bedrohung | Reduzierung | Häufiges Testen um führ Große Fehler zu finden und zu entfernen um so die Eintrittswahrscheinlichkeit zu Reduzieren
R7 | Hohe produktivität durch Zeitmanagment | 20% | 50% |  | Chance | Steigern | Steigerung der Eintrittswahrscheinlichkeit durch regelmäßige Aktualisierung des Zeitplans