## Tabelle1
Nr. | Aktivitäten | Prognose | Realaufwand
1 | Funktionalitäten | 112 | 0
1.1 | Hochladen UI | 6
1.2 | Hochladen Backend | 8
1.3 | Bewertung UI | 6
1.4 | Bewertung Backend | 5
1.5 | Suche UI | 7
1.6 | Suche Backend | 6
1.7 | Accounts UI | 10
1.8 | Accounts Backend | 6
1.9 | Teilen UI | 3
1.10 | Teilen Backend | 6
1.11 | Datenbank | 10
1.12 | Rezepte-Template-UI | 8
1.13 | Webseitenstruktur | 6
1.14 | Sonstiges | 25
2 | Dokumentation | 120 | 0
2.1 | Fachliche Dokumentation (Anwenderdokumentation) | 10
2.2 | Inhaltliche und formelle Prüfung (Review) | 10
2.3 | Paper (inkl. Erstellung der Inhalte) | 100
3 | Test & Qualitätssicherung | 30 | 0
3.1 | Testplanung und -spezifikation | 5
3.2 | Testdurchführung | 10
3.3 | Fehlerbehebung | 15
4 | Produktivsetzung | 2 | 0
4.1 | Produktivsetzung | 2
5 | Besprechungen | 30 | 0
5.1 | Interne Besprechung | 30
6 | Projektmanagement | 10 | 0
6.1 | Zeitaufwand des Projektleiters für Projektplanung, Aufgabenverteilung, Projektverfolgung, Statusberichte, Changemanagement, Projektdokumentation und Projektabschluss | 10
7 | Summe Gesamtaufwand Projekt | 304 | 0