## Tabelle1
Nr. | Aktivitäten | Aufwand in Stunden
1 | Funktionalitäten
1.1 | Hochladen UI | 6
1.2 | Hochladen Backend | 8
1.3 | Bewertung
1.4 | Suche
1.5 | Accounts
1.6 | Teilen
1.7 | Datenbank
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2 | Dokumentation |  | 0.5
2.1 | Fachliche Dokumentation (Anwenderdokumentation) Technische Dokumentation (Admin-, Installations-, | 0.5
2.2 | Entwicklerdokumentation)
2.3 | Inhaltliche und formelle Prüfung (Review)
2.4 | sonstige Dokumentation (Customizing-Dokumentation, Schulungsunterlagen)
3 | Test & Qualitätssicherung |  | 1
3.1 | Testplanung und -spezifikation | 0.5
3.2 | Entwicklertest | 0.5
3.3 | System- und Integrationstest
3.4 | Performance- und Lasttest
3.5 | Unterstützung der Anwendertests
3.6 | Fehlerbehebung
3.7 | Qualitätssicherung z.B. Code Review
4 | Produktivsetzung |  | 0
4.1 | Einweisen der Administratoren | eee
4.2 | Einweisen der Benutzer (Schulung)
4.3 | Unterstützung der Produktivsetzung
5 | Besprechungen*) |  | 1.25
5.1 | Besprechung mit Auftraggeber (1h/Woche) | 0.25
5.2 | Interne Besprechung (2 MA à 2h/Woche) | 1
5.3 | *) Basis ist eine Projektlaufzeit von 2 Kalenderwochen bei einer
5.4 | Teamgröße von 2 Mitarbeitern inkl. Projektleiter
6 | Projektmanagement |  | 0
6.1 | Zeitaufwand des Projektleiters für Projektplanung, Aufgabenverteilung,
6.2 | Projektverfolgung, Statusberichte, Changemanagement,
6.3 | Projektdokumentation und Projektabschluss (h/Woche)
7 | Summe Gesamtaufwand |  | 7.25
8 | Risiko |  | 0
8.1 | PT des Projektaufwandes | 0