## Tabelle1
Anlage 3: Qualitätskriterien - Tabelle
QNr | PNr | PTitel | Qualitätsprüf-methode | Q.-Beschreibung | Toleranz | Verantwortlich | Durchführung | Plan-Termin | Ist-Termin | Ergebnis
1 | 1 | GourmetGuide | Abschlusstest | Alle Funktionen funktionieren wie geplant | Es soll eine Ungestörte Nutzererfahrung geben. | Carlo Gliech | Gesamtes Team | 2024-10-25 | 2024-10-29 | Abgeschlossen
2 | 1.1 | Upload-UI | Featuretest | Neue Rezepte können hochgeladen werden, und alle erforderlichen Felder werden korrekt gespeichert. | Upload soll innerhalb von 5 Sekunden abgeschlossen sein, keine Datenverluste oder unvollständigen Einträge. | Carlo Gliech | Sven Schober | 2024-10-17 | 2024-10-21 | Abgeschlossen
3 | 1.1.1 | Upload-UI | Usabilitytest | Benutzer können intuitiv das Upload-Formular ausfüllen und ihre Rezepte hochladen. | Formular muss innerhalb von 3 Klicks erreichbar sein, Ladezeit des Formulars unter 2 Sekunden. | Carlo Gliech | Sven Schober | 2024-10-17 | 2024-10-21 | Abgeschlossen
4 | 1.2 | Sternebewertung-UI | Featuretest | Benutzer können Rezepte bewerten, und die Bewertung wird korrekt gespeichert und angezeigt. | Bewertung soll sofort nach dem Speichern sichtbar sein, kein Verlust der Daten. | Carlo Gliech | Josefine Birkner | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Fehlgeschlagen --> Erste Bewertung bei Rezept wir nicht direkt aktualisiert, erst bei Neuladen der Seite
5 | 1.2.1 | Sternebewertung-UI | Usabilitytest | Benutzer können intuitiv zwischen 1 bis 5 Sterne für Rezepte vergeben. | UI soll klar verständlich und innerhalb von 1 Klick benutzbar sein. | Carlo Gliech | Josefine Birkner | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Abgeschlossen
6 | 1.3 | Suche | Featuretest | Benutzer können nach Rezepten basierend auf Namen oder Zutaten suchen. | Suchergebnisse sollen innerhalb von 2 Sekunden nach Absendung der Suchanfrage erscheinen. | Carlo Gliech | Sven Schober | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Abgeschlossen
7 | 1.3.1 | Rezeptsuche-UI | Usabilitytest | Die Suchleiste ist leicht zugänglich und intuitiv zu bedienen. | Suchleiste muss prominent und in einem Schritt nutzbar sein. | Carlo Gliech | Sven Schober | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Fehlgeschlagen --> Suchen in der Suchleiste führt zu einer Fehlermeldung
8 | 1.3.1 | Rezeptsuche-UI | Usabilitytest | Die Suchleiste ist leicht zugänglich und intuitiv zu bedienen. | Suchleiste muss prominent und in einem Schritt nutzbar sein. | Carlo Gliech | Sven Schober | 2024-10-23 | 2024-10-22 | Abgeschlossen
9 | 1.3.2 | Zutatensuche-UI | Usabilitytest | Benutzer können Zutaten in der Suche korrekt eingeben und Ergebnisse basierend auf den Zutaten erhalten. | Ergebnisse sollen innerhalb von 2 Sekunden nach Eingabe erscheinen. | Carlo Gliech | Sven Schober | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Abgeschlossen
10 | 1.4.1 | Account erstellen-UI | Featuretest | Benutzer können einen neuen Account erstellen und dieser wird korrekt in der Datenbank gespeichert. | Account-Erstellung darf nicht länger als 30 Sekunden dauern. | Carlo Gliech | Josefine Birkner | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Abgeschlossen
11 | 1.4.1 | Account erstellen-UI | Usabilitytest | Benutzer können intuitiv das Formular zur Kontoerstellung ausfüllen. | Formular darf nicht länger als 5 Klicks benötigen. | Carlo Gliech | Josefine Birkner | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Abgeschlossen
12 | 1.4.3 | Anmelden-UI | Featuretest | Benutzer können sich erfolgreich in ihren Account einloggen. | Login-Prozess muss innerhalb von 5 Sekunden abgeschlossen sein. | Carlo Gliech | Josefine Birkner | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Abgeschlossen
13 | 1.4.3 | Anmelden-UI | Usabilitytest | Benutzer können die Login-Maske intuitiv bedienen und ihre Daten korrekt eingeben. | Login-UI muss in maximal einem Schritt erreichbar sein. | Carlo Gliech | Josefine Birkner | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Abgeschlossen
14 | 1.4.5 | User Folgen-UI | Featuretest | Benutzer können anderen Nutzern folgen und deren Aktivitäten verfolgen. | Folgen-Funktion soll ohne Verzögerung aktualisiert werden. | Carlo Gliech
15 | 1.4.5 | User Folgen-UI | Usabilitytest | Das Interface für das Folgen anderer Nutzer ist intuitiv bedienbar. | Die „Folgen“-Schaltfläche muss in einem Schritt zugänglich sein. | Carlo Gliech
16 | 1.4.7 | Rezepte Bookmark-UI | Featuretest | Benutzer können Rezepte mit einem Lesezeichen versehen, um sie später wiederzufinden. | Rezept soll unmittelbar nach dem Bookmarken in der Lesezeichenliste erscheinen. | Carlo Gliech | Sven Schober | 2024-10-18 | 2024-10-21 | Abgeschlossen
17 | 1.4.7 | Rezepte Bookmark-UI | Usabilitytest | Benutzer können die „Bookmark“-Schaltfläche intuitiv finden und verwenden. | Die Schaltfläche darf nicht mehr als 1 Klick benötigen. | Carlo Gliech | Sven Schober | 2024-10-18 | 2024-10-21 | Abgeschlossen
18 | 1.5 | Teilen | Featuretest | Benutzer können Rezepte als PDF-Datei teilen. | Teilen-Funktion muss innerhalb von 5 Sekunden ausgeführt werden. | Carlo Gliech | Sven Schober | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Abgeschlossen
19 | 1.5.1 | Teilen-UI | Usabilitytest | Teilen-Schaltfläche ist leicht zugänglich und verständlich. | Die Schaltfläche darf nicht mehr als 1 Klick benötigen. | Carlo Gliech | Sven Schober | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Abgeschlossen