## Tabelle1
[35 empty] | alle | Tobias | Josi | alle
Nr. | Aktivitäten | Plan | Realaufwand | Prozentuale Abweichung
1 | Funktionalitäten | 80 | 53.8333 | -32.71% | 3 | 180 | Josi | Überarbeitung der Rezept erstellen Seite | Überarbeitung der Rezept erstellen Seite | Inhaltliches Abstimmen/Brainstormen der Änderungen/Neue Ziele usw. | Backend Image-Upload | Frontend Image-Upload | Bugfixing | Refactoring | Userfunktionen | PDF 2.0 | PDF 2.0 | Userfunktionen | PDF 2.0 | Bugfixing | Userfunktionen | API | Passwortverschlüsselung | Startseite überarbeiten | Startseite überarbeiten | Bugs fixen (z.B. Pflichtfelder u. Link) | Bugs fixen | User suchen | API | Fixing | User-Funktionen | Script for NGINX-Container | User-Funktionen | User-Funktionen | Besprechung am 27.02. | Rezepte bearbeiten | Kategorien überarbeiten Backend | Github pull request überprüfung | Benutzer Hauptwebseite
1.1 | Bilder Hochladen UI | 3 | 5 | 66.67% | 3 | 180 | alle | Inhaltliches Abstimmen/Brainstormen der Änderungen/Neue Ziele usw. |  |  |  | 5
1.2 | Bilder Hochladen Backend | 7 | 4 | -42.86% | 4 | 240 | Carlo | Backend Image-Upload |  |  | 4
1.3 | User: Folgen, liken, Benachrichtigen UI | 10 | 16.5833 | 65.83% | 5 | 300 | Carlo | Frontend Image-Upload | [6 empty] | 2.5 |  |  | 3 |  |  | 2.5 | [6 empty] | 2.25 |  |  | 2 |  | 1 | 3.3333
1.4 | User: Folgen, liken, Benachrichtigen Backend | 10 | 0 | -100% | 1 | 60 | Carlo | Bugfixing
1.5 | PDF überarbeiten/schöner Backend | 8 | 6.5 | -18.75% | 2 | 120 | Carlo | Refactoring | [7 empty] | 2.5 | 1.5 |  | 2.5
1.6 | Passwörter verschlüsseln Frontend | 5 | 0 | -100% | 2.5 | 150 | Josi | Userfunktionen
1.7 | Passwörter verschlüsseln Backend | 5 | 1 | -80% | 2.5 | 150 | Tobias | PDF 2.0 | [14 empty] | 1
1.8 | Kategorien überarbeiten Backend | 5 | 4 | -20% | 1.5 | 90 | Tobias | PDF 2.0 | [28 empty] | 4
1.9 | Mögliche Kann-Features | 7 | 6 | -14.29% | 3 | 180 | Josi | Userfunktionen | 3 | [26 empty] | 3
1.10 | Datenbank | 15 | 5 | -66.67% | 2.5 | 150 | Carlo | PDF 2.0 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 2.5 |  |  | 0.5
1.11 | Sonstiges | 5 | 5.75 | 15% | 1 | 60 | Carlo | Bugfixing | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 3 | 0.75
2 | Dokumentation | 20 | 3 | -85% | 2.5 | 150 | Josi | Userfunktionen
2.1 | Fachliche Dokumentation (Anwenderdokumentation) | 5 | 3 | -40% | 2 | 120 | Carlo | API | [26 empty] | 3
2.2 | Inhaltliche und formelle Prüfung (Review) | 5 | 0 | -100% | 1 | 60 | Carlo | Passwortverschlüsselung
2.3 | Paper (inkl. Erstellung der Inhalte) | 10 | 0 | -100% | 3 | 180 | Josi | Startseite überarbeiten
3 | Test & Qualitätssicherung | 28 | 14.5 | -48.21% | 0.75 | 45 | Josi | Startseite überarbeiten
3.1 | Testplanung und -spezifikation | 3 | 0 | -100% | 2 | 120 | Josi | Bugs fixen (z.B. Pflichtfelder u. Link)
3.2 | Testdurchführung | 5 | 4 | -20% | 6 | 360 | Sven | Bugs fixen | [29 empty] | 4
3.3 | Fehlerbehebung | 20 | 10.5 | -47.5% | 2.25 | 135 | Josi | User suchen |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 6 |  |  | 0.5
4 | Produktivsetzung | 2 | 3 | 50% | 2.5 | 150 | Carlo | API
4.1 | Produktivsetzung | 2 | 3 | 50% | 0.5 | 30 | Carlo | Fixing |  | 3
5 | Besprechungen | 15 | 12 | -20% | 0.5 | 30 | Tobi | PDF-Fix
5.1 | Interne Besprechung | 15 | 12 | -20% | 2 | 120 | Josi | User-Funktionen |  | 6 | [24 empty] | 6
6 | Projektmanagement | 7 | 3 | -57.14% | 0.5 | 30 | Carlo | Script for NGINX-Container
6.1 | Zeitaufwand des Projektleiters für Projektplanung, Aufgabenverteilung, Projektverfolgung, Statusberichte, Changemanagement, Projektdokumentation und Projektabschluss | 7 | 3 | -57.14% | 1 | 60 | Josi | User-FUnktionen |  | 3
7 | Summe Gesamtaufwand Projekt | 152 | 89.3333 | -41.23% | 3.3333 | 200 | Josi | User-Funktionen