## Tabelle1
[5 empty] | 50 min | 30 min | 60 min | 180 min | 20 min | 15 min | 60 min | 50 min | 45 min | 50 min | 10 min | 105 min | 40 min | 30 min | 30 min | 60 min | 60 min | 120 min | 60 min | 40 min | 180 min | 120 min | 90 min | 90 min | 90 min | 30 min | 180 min | 120 min | 60 min | 120 min | 120 min | 60 min | 60 min | 60 min | 90 min | 120 min | 30 min | 60 min | 45 min | 90 min | 80 min | 120 min | 60 min | 180 min | 90 min | 120 min | 90 min | 60 min | 60 min | 60 min | 30 min | 90 min | 90 min | 120 min | 90 min | 120 min | 30 min | 90 min | 60 min | 60 min | 45 min | 45 min | 30 min | 60 min | 90 min | 45 min | 180 min | 90 min | 120 min | 105 min | 210 min | 30 min | 30 min | 210 min | 90 min | 15 min | 45 min | 45 min | 60 min | 240 min | 30 min | 180 min | 120 min | 180 min | 120 min | 90 min | 100 min | 30 min | 75 min | 180 min | 120 min | 90 min | 30 min | 180 min | 120 min | 180 min | 30 min | 120 min | 90 min | 45 min | 60 min | 60 min | 120 min | 60 min | 240 min | 120 min | 240 min | 30 min | 60 min | 60 min
Nr. | Aktivitäten | Plan | Realaufwand | Prozentuale Abweichung | alle | alle | alle | Josi | Carlo | alle | alle | Josi; Carlo | Mia | Sven; Tobias | alle | Mia | Tobias; Sven; Josi; Carlo | Carlo | Tobias; Sven; Josi; Carlo | Tobias; Sven; Josi; Carlo | Josi | Josi | alle | alle | Carlo | Tobias | Sven | Mia | Carlo | Sven | Tobias | Sven | Carlo | Sven | Carlo | Josi | Josi | Josi | Josi | Carlo | Josi | Josi | Josi | Josi | Carlo | Josi | Josi | Carlo | Tobias | Josi | Tobias | Josi | Tobias | Josi | Josi | Carlo | Sven | Josi | Sven | Tobias | Calo | Carlo | Sven | Sven | Josi | Josi | Josi | Josi | Josi | Josi | Carlo | Carlo | Josi | Tobias | Josi | Josi | Carlo | Carlo | Carlo | Tobias | Tobias | Tobias | Josi | Josi | Josi | Carlo | Carlo | Carlo | Josi | Josi | Josi | Josi | Tobias | Carlo | Josi | Josi | Tobias | Josi | Josi | Tobias | Tobias | Josi | Josi | Carlo | Josi | Sven | Josi, Tobiask, Carlo, Sven | Sven | Josi, Tobiask, Carlo, Sven | Carlo | Josi, Tobiask, Carlo, Sven | Josi, Sven
1 | Funktionalitäten | 112 | 109.1667 | -2.53% | Kurzbeschreibung | Kurzbeschreibung | Produktstrukturdiagramm und Brainstorming | Einarbeiten TS und React | Erstellung Kanbanboard | Brainstorming | Planung (siehe https://github.com/orgs/Software-Engineering-I-HWR/projects/1/views/1?pane=issue&itemId=78583130) | erster Frontendentwurf | TS einarbeiten | TS einarbeiten | Vorbereitung kurze Präsentation | Erstellung Backend Login | Produktflussdiagramm | Qualitätskriterien | Qualitätskriterien | Risikoregister und Risikoprofil | Startseite (v.a. CSS-Files) | Startseite | Aufwandsschätzung | Datenbankentwurf | Datenbank | PDF-Erstellung | Suchfunktion | Login | Datenbank | Fehlerbehebung | PDF-Erstellung | Suchfunktion | Server-Hosting | Frontend Umbenennung | Zwischenpräsentation | Fehlerbehebung | Suchseite (Struktur; Funktionen und Style) | Kategorien-Seite (Struktur; Funktionen) | Kategorien-Seite (Funktionen; Style) | Datenbank | Anbindung Datenbank auf Startseite | Datenbank auf Startseite | Login Seite Frontend (Funktionen und Struktur) | Login-Seite Style | Login | Suche | Rezept-Seite | Datenbank | Login | Rezept-Seite (Aussehen) | Login | Rezept-Seite (Aussehen) | AKV und Ziele Tabelle | Rezepte-Seite | Login | Datenbank | Rezept-Suche | Login-Einbindung (Übergabe an restlichen Komponenten; Startseiten-Button; automatische Weiterleitung) | Rezepte-Suche-Zwischenstand-Fertig | Teilen Funktion | Security | Website-Hosting | Merge Konflikte mit Josi + fix href button+ Search fix | Host problem fix reserc | Merge Konflikte Suche | bug fixing (Searc und andere Namensprobleme; href-Probleme; Teilen-Button; Login) | Popup-Fester für Login | Popup-Fenster für Login | Privater Bereich eingerichtet | css-Styles verbessert (v.a. Mainsearch) | Hosting | Datenbank | Bewertung | Rezept erstellen | Bewertung | Bewertung (Datenbankanbindung) | Datenbank | Fehlerbehebung | Hosting | Rezept erstellen UI | Rezept erstellen UI | Rezept erstellen Bufixes | Kategorien Seite (Versuch Datenbank anbinden) | Kategorien Seite (Datenbank; css-Style) | Bewertungssystem | Fehlerbehebung | Datenbank | Fehlerbehebung | Privater Bereich fertiggestellt (v.a.Datenbank) | Allergene mit Icons anzeigen | Fehlerbehebungen | Login Access-Token informieren | PDF erstellen und Rezept anzeigen angepasst | Fehlerbehebung | Seite dynamisch anpassen | Seite dynamisch anpassen | Rezepte löschen | Login mit Access Token | Bugs fixen | Bookmark | Fehlersuche Rezept Erstellen | Bugs fixen Frontend | Bugs fixen Frontend | Testen | Testen | Rezepte UI für Mobil | Code dokumentation | Popup für Mobil angepasst | Zusammenfassung gespräche | Gruppen Organiesation | Paper Arbeit | CSS anpassung | Rezepte erstellen UI | Benutzer Hauptwebseite
1.1 | Hochladen UI | 6 | 4 | -33.33% | [64 empty] | 1 | [10 empty] | 0.25 | 0.75 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1.2 | Hochladen Backend | 8 | 5.5 | -31.25% | [69 empty] | 2 | [22 empty] | 0.5 |  |  | 3
1.3 | Bewertung UI | 6 | 5.5 | -8.333% | [68 empty] | 2 |  | 3.5
1.4 | Bewertung Backend | 5 | 3 | -40% | [71 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 |  | 2
1.5 | Suche UI | 7 | 11 | 57.14% | [22 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1.5
1.6 | Suche Backend | 6 | 3.5 | -41.67% | [41 empty] | 2 | [12 empty] | 1.5
1.7 | Accounts UI | 10 | 10.25 | 2.5% | [38 empty] | 0.75 | 1.5 | [10 empty] | 0.5 |  |  | 2 | [30 empty] | 2 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 3
1.8 | Accounts Backend | 6 | 7.5833 | 26.39% | [11 empty] | 1.75 | [11 empty] | 1.5 | [16 empty] | 1.3333 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5
1.9 | Teilen UI | 3 | 3.25 | 8.333% | [51 empty] | 1.5 |  |  |  | 1 | [32 empty] | 0.75
1.10 | Teilen Backend | 6 | 6 | 0% | [21 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [28 empty] | 1
1.11 | Datenbank | 10 | 15.6667 | 56.67% | [19 empty] | 3.6667 | 3 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 3 | [23 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 0.5
1.12 | Rezepte-Template-UI | 8 | 7 | -12.5% | [33 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [42 empty] | 1.5 | [15 empty] | 1
1.13 | Webseitenstruktur | 6 | 4.9167 | -18.06% | [7 empty] | 1.6667 | [41 empty] | 1 | [12 empty] | 0.5 | 1 |  | 0.75
1.14 | Sonstiges | 25 | 22 | -12% | [16 empty] | 1 | 2 | [10 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | [19 empty] | 0.5 | 1.5 |  | 1 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 1 | 4 | [10 empty] | 2 | 1.5 | [15 empty] | 1 |  | 1
2 | Dokumentation | 120 | 59.5 | -50.42%
2.1 | Fachliche Dokumentation (Anwenderdokumentation) | 10 | 8 | -20% | [102 empty] | 8
2.2 | Inhaltliche und formelle Prüfung (Review) | 10 | 0 | -100%
2.3 | Paper (inkl. Erstellung der Inhalte) | 100 | 51.5 | -48.5% | 2 | 1 | 3 | [7 empty] | 0.83333 |  | 2.6667 | [5 empty] | 5 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 1 | [57 empty] | 24 |  |  |  | 10
3 | Test & Qualitätssicherung | 30 | 32 | 6.667%
3.1 | Testplanung und -spezifikation | 5 | 5.5 | 10% | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0.5 | 2 | 2
3.2 | Testdurchführung | 10 | 9.9167 | -0.8333% | [89 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 0.5 | 2 | 0.66667 | 0.75 | 1
3.3 | Fehlerbehebung | 15 | 16.5833 | 10.56% | [25 empty] | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 1 | [26 empty] | 1 |  | 0.75 | 0.75 | [11 empty] | 3.5 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 1.3333
4 | Produktivsetzung | 2 | 3 | 50%
4.1 | Produktivsetzung | 2 | 3 | 50% |  |  | 2 |  |  | 1
5 | Besprechungen | 30 | 24.9167 | -16.94% | [15 empty] | 2
5.1 | Interne Besprechung | 30 | 24.9167 | -16.94% | 0.5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0.75 | 1.6667 | [94 empty] | 16
6 | Projektmanagement | 10 | 4.0833 | -59.17%
6.1 | Zeitaufwand des Projektleiters für Projektplanung, Aufgabenverteilung, Projektverfolgung, Statusberichte, Changemanagement, Projektdokumentation und Projektabschluss | 10 | 4.0833 | -59.17% |  | 0.5 |  |  | 0.33333 | 0.25 | 1 | [98 empty] | 2
7 | Summe Gesamtaufwand Projekt | 304 | 232.6667 | -23.46%