## Tabelle1
[5 empty] | 50 min | 30 min | 60 min | 180 min | 20 min | 15 min | 60 min | 50 min | 45 min | 50 min | 10 min | 105 min | 40 min | 30 min | 30 min | 60 min | 60 min | 120 min | 60 min | 40 min | 180 min | 120 min | 90 min | 90 min | 90 min | 30 min | 180 min | 120 min | 60 min | 120 min | 120 min | 60 min | 60 min | 60 min | 90 min | 120 min | 30 min | 60 min | 45 min | 90 min | 80 min | 120 min | 60 min | 180 min | 90 min | 120 min | 90 min | 60 min | 60 min | 60 min | 30 min | 90 min | 90 min | 120 min | 90 min | 120 min | 30 min | 90 min | 60 min | 60 min | 45 min | 45 min | 30 min | 60 min | 90 min | 45 min | 180 min | 90 min | 120 min | 105 min | 210 min | 30 min | 30 min | 210 min | 90 min | 15 min | 45 min | 45 min | 60 min | 240 min | 30 min | 180 min | 120 min | 180 min | 120 min | 90 min | 100 min | 30 min | 75 min | 180 min | 120 min | 90 min | 30 min | 180 min | 120 min | 180 min | 30 min | 120 min | 90 min | 45 min | 60 min | 60 min | 120 min | 60 min | 240 min | 120 min | 240 min | 30 min | 60 min | 60 min
Nr. | Aktivitäten | Plan | Realaufwand | Prozentuale Abweichung | alle | alle | alle | Josi | Carlo | alle | alle | Josi; Carlo | Mia | Sven; Tobias | alle | Mia | Tobias; Sven; Josi; Carlo | Carlo | Tobias; Sven; Josi; Carlo | Tobias; Sven; Josi; Carlo | Josi | Josi | alle | alle | Carlo | Tobias | Sven | Mia | Carlo | Sven | Tobias | Sven | Carlo | Sven | Carlo | Josi | Josi | Josi | Josi | Carlo | Josi | Josi | Josi | Josi | Carlo | Josi | Josi | Carlo | Tobias | Josi | Tobias | Josi | Tobias | Josi | Josi | Carlo | Sven | Josi | Sven | Tobias | Calo | Carlo | Sven | Sven | Josi | Josi | Josi | Josi | Josi | Josi | Carlo | Carlo | Josi | Tobias | Josi | Josi | Carlo | Carlo | Carlo | Tobias | Tobias | Tobias | Josi | Josi | Josi | Carlo | Carlo | Carlo | Josi | Josi | Josi | Josi | Tobias | Carlo | Josi | Josi | Tobias | Josi | Josi | Tobias | Tobias | Josi | Josi | Carlo | Josi | Sven | Josi, Tobiask, Carlo, Sven | Sven | Josi, Tobiask, Carlo, Sven | Carlo | Josi, Tobiask, Carlo, Sven | Josi, Sven
1 | Funktionalitäten | 88 | 0 | -100% | Kurzbeschreibung | Kurzbeschreibung | Produktstrukturdiagramm und Brainstorming | Einarbeiten TS und React | Erstellung Kanbanboard | Brainstorming | Planung (siehe https://github.com/orgs/Software-Engineering-I-HWR/projects/1/views/1?pane=issue&itemId=78583130) | erster Frontendentwurf | TS einarbeiten | TS einarbeiten | Vorbereitung kurze Präsentation | Erstellung Backend Login | Produktflussdiagramm | Qualitätskriterien | Qualitätskriterien | Risikoregister und Risikoprofil | Startseite (v.a. CSS-Files) | Startseite | Aufwandsschätzung | Datenbankentwurf | Datenbank | PDF-Erstellung | Suchfunktion | Login | Datenbank | Fehlerbehebung | PDF-Erstellung | Suchfunktion | Server-Hosting | Frontend Umbenennung | Zwischenpräsentation | Fehlerbehebung | Suchseite (Struktur; Funktionen und Style) | Kategorien-Seite (Struktur; Funktionen) | Kategorien-Seite (Funktionen; Style) | Datenbank | Anbindung Datenbank auf Startseite | Datenbank auf Startseite | Login Seite Frontend (Funktionen und Struktur) | Login-Seite Style | Login | Suche | Rezept-Seite | Datenbank | Login | Rezept-Seite (Aussehen) | Login | Rezept-Seite (Aussehen) | AKV und Ziele Tabelle | Rezepte-Seite | Login | Datenbank | Rezept-Suche | Login-Einbindung (Übergabe an restlichen Komponenten; Startseiten-Button; automatische Weiterleitung) | Rezepte-Suche-Zwischenstand-Fertig | Teilen Funktion | Security | Website-Hosting | Merge Konflikte mit Josi + fix href button+ Search fix | Host problem fix reserc | Merge Konflikte Suche | bug fixing (Searc und andere Namensprobleme; href-Probleme; Teilen-Button; Login) | Popup-Fester für Login | Popup-Fenster für Login | Privater Bereich eingerichtet | css-Styles verbessert (v.a. Mainsearch) | Hosting | Datenbank | Bewertung | Rezept erstellen | Bewertung | Bewertung (Datenbankanbindung) | Datenbank | Fehlerbehebung | Hosting | Rezept erstellen UI | Rezept erstellen UI | Rezept erstellen Bufixes | Kategorien Seite (Versuch Datenbank anbinden) | Kategorien Seite (Datenbank; css-Style) | Bewertungssystem | Fehlerbehebung | Datenbank | Fehlerbehebung | Privater Bereich fertiggestellt (v.a.Datenbank) | Allergene mit Icons anzeigen | Fehlerbehebungen | Login Access-Token informieren | PDF erstellen und Rezept anzeigen angepasst | Fehlerbehebung | Seite dynamisch anpassen | Seite dynamisch anpassen | Rezepte löschen | Login mit Access Token | Bugs fixen | Bookmark | Fehlersuche Rezept Erstellen | Bugs fixen Frontend | Bugs fixen Frontend | Testen | Testen | Rezepte UI für Mobil | Code dokumentation | Popup für Mobil angepasst | Zusammenfassung gespräche | Gruppen Organiesation | Paper Arbeit | CSS anpassung | Rezepte erstellen UI | Benutzer Hauptwebseite
1.1 | Bilder Hochladen UI | 3 | 0 | -100%
1.2 | Bilder Hochladen Backend | 15 | 0 | -100%
1.3 | User: Folgen, liken, Benachrichtigen UI | 10 | 0 | -100%
1.4 | User: Folgen, liken, Benachrichtigen Backend | 10 | 0 | -100%
1.5 | PDF überarbeiten/schöner Backend | 8 | 0 | -100%
1.6 | Passwörter verschlüsseln Frontend | 5 | 0 | -100%
1.7 | Passwörter verschlüsseln Backend | 5 | 0 | -100%
1.8 | Kategorien überarbeiten Backend | 5 | 0 | -100%
1.9 | Mögliche Kann-Features | 7 | 0 | -100%
1.10 | Datenbank | 15 | 0 | -100%
1.11 | Sonstiges | 5 | 0 | -100%
2 | Dokumentation | 20 | 0 | -100%
2.1 | Fachliche Dokumentation (Anwenderdokumentation) | 5 | 0 | -100%
2.2 | Inhaltliche und formelle Prüfung (Review) | 5 | 0 | -100%
2.3 | Paper (inkl. Erstellung der Inhalte) | 10 | 0 | -100%
3 | Test & Qualitätssicherung | 28 | 0 | -100%
3.1 | Testplanung und -spezifikation | 3 | 0 | -100%
3.2 | Testdurchführung | 5 | 0 | -100%
3.3 | Fehlerbehebung | 20 | 0 | -100%
4 | Produktivsetzung | 2 | 0 | -100%
4.1 | Produktivsetzung | 2 | 0 | -100%
5 | Besprechungen | 15 | 0 | -100%
5.1 | Interne Besprechung | 15 | 0 | -100%
6 | Projektmanagement | 7 | 0 | -100%
6.1 | Zeitaufwand des Projektleiters für Projektplanung, Aufgabenverteilung, Projektverfolgung, Statusberichte, Changemanagement, Projektdokumentation und Projektabschluss | 7 | 0 | -100%
7 | Summe Gesamtaufwand Projekt | 160 | 0 | -100%