## Tabelle1
Nr. | Risikobeschreibung | Eintrittswahrscheinlichkeit | Auswirkung | Risikoart | Chance/Bedrohung | Behandlung | Beschreibung der Behandlung
R1 | Der Hostserver fällt aus und der Service (die Webseite) ist nicht mehr erreichbar | 15% | 100% | technologisch | Bedrohung | Reduzieren | Durch einen Backupserver werden die Auswirkungungen minimiert worden
R2 | Verkalkulationen im Zeitmanagement führen zu Zeitproblemen am Ende des Projekts | 30% | 80% | personell | Bedrohung | Vermeidung | Durch regelmäßige Aktualisierung des Zeitplans soll eine verkalkulierung am ende Vermieden werden
R3 | Das Hosten der Webseite auf einem Server ist für den Enduser einfacher als ein lokales Hosting | 90% | 50% | technologisch | Chance | Ergreifen | Ergreifen der Chance aufgrund der großen Eintrittswahrscheinlichkeit und prositiver auswirkung
R4 | Im Abschlusstest werden zu viele Bugs gefunden und die Zeit ist nicht mehr ausreichend, um alle Bugs zu beheben | 50% | 75% | technologisch | Bedrohung | Reduzierung | Durch häufigere Test um die Bugs früher finden und die Eintrittswahrscheinlichkeit zu Reduzieren
R5 | Bei den durchgeführten Tests werden kleine Bugs nicht gefunden | 80% | 10% | technologisch | Bedrohung | Akzeptieren | Akzeptanz aufgrund der Geringen auswirkung
R6 | Bei den durchgeführten Tests werden große Bugs nicht gefunden | 5% | 90% | technologisch | Bedrohung | Reduzierung | Häufiges Testen um führ Große Fehler zu finden und zu entfernen um so die Eintrittswahrscheinlichkeit zu Reduzieren
R7 | Genaues Zeitmanagement erhöht die Produktivität | 20% | 50% | personell | Chance | Steigern | Steigerung der Eintrittswahrscheinlichkeit durch regelmäßige Aktualisierung des Zeitplans
R8 | Ausfall eines Teammitgliedes | 80% | 20% | personell | Bedrohung | Akzeptieren/Übertragen | Bei Ausfall eines Teammitglied, muss dieses Akzeptiert werden und die wichtigsten Aufgaben auf andere Übertragen werden.